## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.1ER TRIMESTRE |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 77 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. 1ER. TRIMESTRE | [26 empty] | 2017
Total: 77
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA15150200522833 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad De El Comal | - | Guanajuato | Uriangato | El Comal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 239920 | 239920 | 239920 | 239920 | 239920 | 239920 | 239920 | 100 |  | Vivienda | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200691942 | Construccion De Cuarto Dormitorio Emiliano Zapata - 133741 | 133741 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697384 | Construccion De Cuarto Dormitorio Plan De Ayala - 133707 | 133707 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 |  | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200697385 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 83189 | 83189 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 33620.21 | 100 |  | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702879 | Construccion De Cuarto Dormitorio Plan De Ayala - 133755 | 133755 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 |  | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200702884 | Electrificacion Calle En La Carretera En La Comunidad De El Derramadero Tramo Calle Hidalgo A Carretera Santa Ana Maya 300 Ts - 78520 | 78520 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 290959.48 | 100 |  | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200708460 | Construccion De Cuarto Dormitorio Deseada De Arriba - 133690 | 133690 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 6080.81 | 100 |  | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200713754 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten - 79779 | 79779 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 62593.43 | 100 |  | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160200719080 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Colonia San Miguel - 133777 | 133777 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2016 | 12161.62 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 105228.16 | 100 |  | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763074 | Alumbrado Publico Calles Colonias Centro - 363942 | 363942 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 900000 | 1355268.03 | 1355268.03 | 1355042.4 | 1355042.4 | 1355042.4 | 1355042.4 | 99.9834 |  | Otros | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763076 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Dalia Tramo Guadalupe Victoria Obregon - 361695 | 361695 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 350550 | 100 |  | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763077 | Techado Patio Civico Deseada De Arriba - 362474 | 362474 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Educación | Terminado | 2016 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 97148.29 | 100 |  | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763079 | Red Drenaje Sanitario En La Colonia San Antonio - 317971 | 317971 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3511245.31 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 100 |  | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763080 | Red De Drenaje En La Calle Nueva Italia Colonia Plan De Ayala - 320470 | 320470 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1834052.7 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 1831817.56 | 100 |  | Metros lineales | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763081 | Pavimentacion De La Calle Cerrada De Zaragozade La Colonia Centro De Uriangato Gto - 310086 | 310086 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1943445.3 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.38 | 100 |  | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763084 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Felipe Angeles - 262130 | 262130 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 100 |  | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763086 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Tlaxcala De La Colonia Deseada De Arriba - 255671 | 255671 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 435458.15 | 100 |  | Metros lineales | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763087 | Red De Drenaje Calle Durango Colonia Deseada De Arriba - 256037 | 256037 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 326027.93 | 326027.95 | 326027.95 | 326027.95 | 326027.95 | 326027.95 | 326027.95 | 100 |  | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763097 | Drenaje En La Calle Vicente Guerrero En La Comunidad Del Derramadero - 262246 | 262246 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 583792.26 | 100 |  | Metros lineales | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300763098 | Electrificacion Calle Vicente Guerrero Comunidad De San Jose Cuaracurio Tramo 210 Mts - 78442 | 78442 | Guanajuato | Uriangato | San José Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2016 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 105818.07 | 100 |  | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16170300917059 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Emiliano Zapata - 201232 | 201232 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 2000000 | 223237.7 | 223237.7 | 223237.7 | 223237.7 | 223237.7 | 223237.7 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA FUE EJECUTADA DIRECTAMENTE POR EL ESTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917057 | Red De Drenaje Sanitario De La Calle Mineros Col Emiliano Zapata - 199115 | 199115 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 900000 | 900000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 95 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917058 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Arboledas - 201950 | 201950 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25420 | 25420 | 25420 | 25420 | 25420 | 25420 | 25420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917060 | Red De Dreneje Sanitario De La Calle Albañiles Colonia Emiliano Zapata - 200551 | 200551 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 544630.9 | 544630.9 | 544630.9 | 544630.9 | 544630.9 | 517399.35 | 517399.35 | 95 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917061 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Plan De Ayala - 200803 | 200803 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 78120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917062 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col Lazaro Cardenas - 201744 | 201744 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917065 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col Aguilillas - 201716 | 201716 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 16120 | 16120 | 16120 | 16120 | 16120 | 16120 | 16120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917066 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Luis Donaldo Colosio Portalitos - 203244 | 203244 | Guanajuato | Uriangato | Los Portalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 100 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988602 | Construccion De Banquetas En Calle Dolores Hidalgo De La Colonia Loma Bonita De Uriangato Tramo Chapultepec Simon Bolivar - 249439 | 249439 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1475000 | 1461382.57 | 1461382.57 | 1461382.57 | 1461382.57 | 1461382.57 | 1461382.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988603 | Paviemntacion De La Calle Gustavo Diaz Ordaz Colonia La Joyita Municipio De Uriangato - 249470 | 249470 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 611999.85 | 1264677.68 | 1264677.68 | 1264677.68 | 1264677.68 | 1264677.68 | 1264677.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988604 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda Mi Hogar Con Valores Colonia San Antonio - 240161 | 240161 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988605 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Unidad Basica De Vivienda Mi Hogar Con Valores Colonia San Miguel - 240147 | 240147 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988606 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda Mi Hogar Con Valores Colonia El Cuitzillo - 240130 | 240130 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50023.82 | 50023.82 | 50023.82 | 50023.82 | 50023.82 | 50023.82 | 50023.82 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988607 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Una Unidad De Vivienda Mi Hogar Con Valores Colonia Veinte Cuatro De Junio - 240118 | 240118 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988608 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda Mi Hogar Con Valores Fracc Los Laureles - 240082 | 240082 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988609 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Una Unidad Basica De Vivienda Mi Hogar Con Valores Colonia Plan De Ayala - 240070 | 240070 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 25011.91 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988610 | Pavimentacion D Ela Calle Tierra Y Libertad Colonia Plan De Ayala Del Municipio De Uriangato Gto - 240505 | 240505 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 2111051.5 | 2109509.67 | 2109509.67 | 2109509.67 | 2109509.67 | 2109509.67 | 2109509.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988611 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construccion De Una Unidad De Vivienda Basica Mi Hogar Con Valores Colonia Plan De Ayala - 240048 | 240048 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 75035.73 | 75035.73 | 75035.73 | 75035.73 | 75035.73 | 75035.73 | 75035.73 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988612 | Red De Drenaje Sanitario Calle Privada De Nueva Italia Colonia Plan De Ayala - 244690 | 244690 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 517951.97 | 352920.44 | 352920.44 | 352920.44 | 352920.44 | 352920.44 | 352920.44 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988616 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Providencia - 224421 | 224421 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988617 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col La Deseada - 215502 | 215502 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 100 | 0 | Celdas solares | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988618 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col La Graniza - 224376 | 224376 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26000 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 100 | 0 | Celdas solares | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988619 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Junio - 224341 | 224341 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988620 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Plan - 215755 | 215755 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 100 | 0 | Celdas solares | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988621 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Plan De Ayala - 215744 | 215744 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 100 | 0 | Celdas solares | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988622 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Fco Villa - 215721 | 215721 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988623 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Loma Bonita - 215667 | 215667 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 461500 | 461500 | 461500 | 461500 | 461500 | 461500 | 461500 | 100 | 0 | Celdas solares | 354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO AVALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988624 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col La Manga - 215734 | 215734 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 100 | 0 | Celdas solares | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988625 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Arboledas - 215725 | 215725 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 39000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988626 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina Fibrocemento Material Aislante Poliestireno Monten Col Emiliano Zapata - 215644 | 215644 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | 26040 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988627 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Pinos - 215701 | 215701 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 201500 | 100 | 0 | Celdas solares | 152 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988628 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col Emiliano Zapata - 215615 | 215615 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 23560 | 23560 | 23560 | 23560 | 23560 | 23560 | 23560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988629 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Linda Vista Del Municipio De Uriangato Gto - 215169 | 215169 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59500 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988630 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col Loma Bonita - 215658 | 215658 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 18600 | 36055.94 | 36055.94 | 36055.94 | 36055.94 | 36055.94 | 36055.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988631 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Emiliano - 215424 | 215424 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 318500 | 100 | 0 | Celdas solares | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988632 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Fracc Los Pinos - 215401 | 215401 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 100 | 0 | Celdas solares | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988633 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Frac San Antonio - 215373 | 215373 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988634 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Lazaro Cardenas Del Municipio De Uriangato Gto - 215305 | 215305 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59500 | 116833.56 | 116833.56 | 116833.56 | 116833.56 | 116833.56 | 116833.56 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988635 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Las Aguilillas Del Municipio De Uriangato Gto - 215207 | 215207 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 59500 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988636 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Cuitzillo - 223930 | 223930 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 97500 | 100 | 0 | Celdas solares | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988637 | Calentadores Solares En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato Col Los Pinos Ii - 215690 | 215690 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 214500 | 100 | 0 | Celdas solares | 163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988638 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Plan De Ayala Del Municipio De Uriangato Gto - 210447 | 210447 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988639 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Deseada De Abajo Del Municipio De Uriangato Gto - 215155 | 215155 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988640 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonias Plan De Ayala Del Municipio De Uriangato Gto - 210389 | 210389 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988641 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Los Pinos - 209890 | 209890 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 22960 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 45920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988642 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Loma Bonita - 209793 | 209793 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 16740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988643 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Los Pinos - 209864 | 209864 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988644 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Providencia - 209710 | 209710 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 36580 | 39660 | 39660 | 39660 | 39660 | 39660 | 39660 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988645 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Lindavista - 201796 | 201796 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 88660 | 177320 | 177320 | 177320 | 177320 | 177320 | 177320 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988646 | Electrificacion De La Calle Niño Artillero Colonia Loma Bonita - 203688 | 203688 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 392747.88 | 392747.9 | 392747.9 | 392747.9 | 392747.9 | 373110.5 | 373110.5 | 95 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988647 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Providencia - 209637 | 209637 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | Terminado | 2017 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988648 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Brisa Colonia Providencia De Uriangato Gto - 203941 | 203941 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2017 | 400541.32 | 400541.32 | 400541.32 | 400541.32 | 400541.32 | 400541.32 | 400541.32 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988649 | Drenaje Calle Guerrero Rancho El Cerro - 212513 | 212513 | Guanajuato | Uriangato | El Cerro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 349291.06 | 349291.06 | 349291.06 | 349291.06 | 349291.06 | 326509.28 | 326509.28 | 93.4777 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988650 | Drenaje Emiliano Zapata Juan De Barrera Lopez Mateos Del Charco - 212505 | 212505 | Guanajuato | Uriangato | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 861078.7 | 756364.54 | 756364.54 | 756364.54 | 756364.54 | 756364.54 | 756364.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988651 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes El Charco - 203370 | 203370 | Guanajuato | Uriangato | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 540500 | 540500 | 540500 | 540500 | 540500 | 527042.45 | 527042.45 | 97.5102 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988652 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas Del Plan Y Nuevo Uriangato - 249408 | 249408 | Guanajuato | Uriangato | Nuevo Uriangato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2017 | 3100000 | 2954105.96 | 2954105.96 | 2954105.96 | 2954105.96 | 2954105.96 | 2954105.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 1408 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170400988653 | Ampliacion De Red Electrica Calle Lazaro Cardenas Nuevo Uriangato Colonia Plan De Ayala - 242784 | 242784 | Guanajuato | Uriangato | Nuevo Uriangato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | Terminado | 2017 | 372148.82 | 372148.82 | 372148.82 | 372148.82 | 372148.82 | 372148.82 | 372148.82 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.